## Slide 1: 進捗報告
熊谷 渉
YHQ MK本部 イノベーションセンター
プロジェクトデザイン部 オペレーショナルエクセレンスGr.
2023年4月21日
人工酵素設計

## Slide 2: 目的
FY2022下期の人工酵素設計チームでの（主に個人としての）活動報告をするため。
  TL伊崎さんの代理で、数か月間TLを担った。
概要
  テーマ活動の振り返り
  個人活動の振り返り

## Slide 3: 内容
テーマクローズ：クローズに向けた議論・資料作成
  上期に実施したので省く
調査活動
  次期テーマ探索のための文献調査
  セルラーゼ活性の合成・評価可能性検討（共同研究）
共同研究
  契約満了のタイミングで、全体とりまとめ
1. テーマ活動の振り返り

## Slide 4: バイオマス分解の環境
テーマとしては「単体のセルラーゼ設計」に注目してきたが、バイオマス分解の環境を俯瞰した上で、その技術の価値を見積もりたい。
  技術：バイオマスの選定、前処理、副生成物の回収、酵素カクテルのブレンド
  業界：
1. テーマ活動の振り返り ＞ 調査活動

## Slide 5: 調査活動の目的
「バイオマス分解」にフォーカスした、次期テーマ探索のための文献調査
  しばらくは「バイオマス分解」にフォーカスし、人工設計技術の応用先として相応しいか判断する
  ただし、FY22下期の調査は、結果的に優先度が最も低くなり、中途半端となってしまった
1. テーマ活動の振り返り ＞ 調査活動

## Slide 6: 内容
テーマクローズ：クローズに向けた議論・資料作成
  上期に実施したので省く
調査活動：次期テーマ探索のための調査
共同研究：契約満了のタイミングで、全体とりまとめ
1. テーマ活動の振り返り ＞ 共同研究

## Slide 7: 内容
担当者の状況を配慮すると同時に、TLとして果たすべき作業の負担が多かった。
項目 | 内容 | 備考
テーマクローズ作業 | クローズに向けた議論・資料作成 | ―
TL諸々作業 | 来期予算案、期末レビュー、ワンシートレポートの作成 | ―
調査活動 | 次期テーマ探索のための調査 | 人員不足とNAWI PJT優先のため、ほぼ実施できず
共同研究 | ・担当者の実験をフォロー （進捗を聞き、その結果のまとめ・考察案を与える） ・共同研究先の先生から、テーマ説明を要求されたので、その資料を作成・説明 ・契約満了のタイミングで、全体とりまとめ・報告資料の作成 | ―
1. テーマ活動の振り返り

## Slide 8: 期間
代理TLを、上期と下期を合わせて約半年間担当した。
 | 1Q（4月～6月） | 2Q（7月～9月） | 3Q（10月～12月） | 4Q（1月～3月）
担当時期
2022年6月
2022年12月
2022年8月
2023年4月
LR2審査
(テーマ中止)
共同研究
契約満了
クローズ作業
TL諸々作業
調査活動
共同研究
橋本さんが代理TLだったが、自分が大半リードした
橋本さんはQCIに注力
原さんは東大で実験に注力
2. 個人活動の振り返り

## Slide 9: 内容
項目 | 内容 | 備考
1. テーマクローズ作業 | クローズに向けた議論・資料作成 | ―
2. 調査活動 | 次期テーマ探索のための調査 | 人員不足とNAWI PJT優先のため、ほぼ実施できず
3. 共同研究 | 担当者の実験をフォローしながら進捗管理 進捗を聞き、その結果のまとめ・考察案を与える 共同研究先の先生から、テーマ説明を要求されたので、その資料を作成・説明 全体のとりまとめと成果報告書作成 | ―
4. TL諸々作業 | 来期予算案、期末レビュー、ワンシートレポート、Gr月報用資料の作成 | ―
2. 個人活動の振り返り

## Slide 10: 感想
数人の若手社員の状況・経験・要望を配慮しながら、フォローするのは大変だったが、勉強になった。
  原さん：ずっと1人で東大に行って実験し続ける環境は過酷だった
  橋本さん：QCI注力要望のため、ほぼ頼らなかった
TLとして果たすべき作業の負担が多かったが、経験しておいて良かった。
  Gr長から指示が来るが、自分がまずやらないと進まない
  若手社員に丸投げするには大き過ぎるタスクを、重点的にフォローした
  （が、結果的にそればかりだった）
2. 個人活動の振り返り

## Slide 11: 方針
1. バイオマス分解酵素の市場・技術調査
2. これまでの実験データを活かした外部発表検討
バイオマス資源や前処理、酵素カクテルなど、設計した酵素を産業利用するときの周辺技術・業界・市場を調査する。
分解効率や基質結合性は、前処理の種類や酵素カクテルの混合比率、バイオマス資源内のセルロース／ヘミセルロース／リグニンの比率にも影響する。
酵素探索・改変プラットフォームとして、他社で「Bit-QED（bitBiome）*」などが検討段階にある。
これまでに得た机上設計データおよびWet評価データを活かした外部発表の可能性があれば、深堀する。
「酵素活性を見据えたセルロース結合性タンパク質の計算機設計」
「アミノ酸配列の大幅改変が可能な、Cel7Aのセルロース結合性ドメイン設計」
* https://bitbiome.co.jp/technology/#tech03
優先度 高
優先度 低
伊崎さんが復帰されたときに、判断いただくのが良い
望み薄そう
ピキア酵母の応用性を判断してから
これは継続する必要性はある

## Slide 12: 補足資料 ＞ 周辺技術・課題 ハイスループット技術例
宿主・遺伝子・酵素の探索・評価するためのハイスループット技術も少しずつ登場している。
（長岡技術科学大・産総研）
ミリオンスクリーニング：様々な培養条件で100万検体を1日で評価可能
ドロップレット培養スクリーニング法の改良
高い酵素活性、生育能（比活性、代謝能、耐性等）の酵素・微生物探索に期待
並列多検体酵素活性評価：2,000種類の酵素活性データを1日で取得可能
クローン選抜・溶液調整の自動化
（神戸大）
未知の酵素群の活性大量評価に期待
* https://www.jba.or.jp/b-production/asset/pdf/JBA_pamphlet.pdf
* https://www.nedo.go.jp/content/100953970.pdf
Notes: 要素技術開発の成果と課題についていくつかご紹介しました。
当初想定した設計戦略では、要素技術の一つである「機能性の机上評価」に目途が立てられなかったというのが、現在の状況です。

## Slide 13: 補足資料 ＞ 周辺技術・課題 リグノセルロース系バイオマスの前処理
バイオマスの組成によって、前処理を適切に使い分けるのがポイント。
※第二世代バイオエタノール製造技術と開発状況（2010）
※バイオマスの利活用に向けたイオン液体前処理の効果に関する研究（2014）
大分類 | 項目 | 内容 | 効果 | デメリット
物理 | 機械（粉砕・摩擦） | 細かく砕く | 一次細胞壁を破壊 | 細胞壁破壊が非効率
物理 | 超音波・マイクロ波 | 細かく砕く | 一次細胞壁を破壊 | （調査中）
水 | 水蒸気爆砕法 | 熱水で処理する | 多糖類の加水分解・可溶化 | 組成に依存 反応性の制御、装置負荷大
酸 | 酸加水分解法 | 酸水溶液（希硫酸）を利用 | 多糖類の加水分解・可溶化 | 回収リグニンの再利用性 装置への負荷大
アルカリ | Kraft法 | NaOH／Na2S水溶液を利用 | ヘミセルロース／リグニンの分解・可溶化 | 不純物が混入しやすい
アルカリ | アルカリ処理法 | アルカリ水溶液（Lime）を利用 | ヘミセルロース／リグニンの加水分解・可溶化 | 反応速度が遅い リグニン多いバイオマスには不適
アルカリ | アンモニア凍結爆砕法 | アンモニア溶液を高圧浸漬後、脱圧 | 細胞壁の破壊 | （調査中）
加溶媒分解 | オルガノソルブ法（有機溶媒） | 水／有機溶媒を利用 | ヘミセルロース／リグニンの加水分解・可溶化 | （調査中）
加溶媒分解 | イオン液体処理法 | イオン液体を利用 | バイオマス全体あるいは一部の溶解 | （調査中）
生物 | 微生物 | 選択的リグニン分解菌を使用 | リグニン単離しながら糖化・発酵 | （調査中）
Notes: リグノセルロースは、セルロースとヘミセルロースとリグニンなどで構成されますが、その組成はバイオマスの種類によって異なります。木質系はリグニンが多く、地上の草本系はヘミセルロースが多いです。水生植物は、それ以外のタンパク質や灰汁が多いです。このため、木質系はリグニンを分解・除去するための前処理、草本系はヘミセルロースを効率的に利用する前処理、水生植物はその他の成分を抽出・再利用する技術など、組成によって前処理を適切に使い分けるのがポイントになっていることがわかりました。