## Slide 1: 進捗報告
熊谷 渉
YHQ MK本部 イノベーションセンター
プロジェクトデザイン部 オペレーショナルエクセレンスGr.
2023年3月30日
旧人工酵素設計

## Slide 2: 概要
共同研究の成果報告を完了した（3月29日）。
  残件は、共同研究報告書を明日までに提出。
4月の活動方針についてまとめた。

## Slide 3: 4月タスクリスト
大項目 | 中項目 | 内容 | 担当
共同研究成果報告会 | 日程調整 | 日程確定まで | 橋本さん
 | 報告資料作成 （パワポベース） | 大枠 実験パート（結果議論含む） | 熊谷 原さん
月報資料 |  | メンバーの月報をまとめる | 熊谷
共同研究成果報告書 | 報告書作成 （wordベース） | 下期実験パートの追記 | 原さん （熊谷確認・コメント済、明日中に完成させ、提出予定）
ワンシートレポート |  | テーマ活動の報告書作成 （1ページ） | 熊谷 （原さんに依頼するかも）
社内向け実験報告書 | Wordベース | 下期実験パートの手法・条件の詳細 | 原さん
社内向け活動報告資料 | パワポベースで発表 | アンダーザベンチとしてどんな活動をしたのか？をまとめる | 熊谷 （上から抜粋し、藤田部長・鎌田Gr.長に報告予定）
残件は、報告書が中心。

## Slide 4: 方針
1. バイオマス分解酵素の市場・技術調査
2. これまでの実験データを活かした外部発表検討
バイオマス資源や前処理、酵素カクテルなど、設計した酵素を産業利用するときの周辺技術・業界・市場を調査する。
分解効率や基質結合性は、前処理の種類や酵素カクテルの混合比率、バイオマス資源内のセルロース／ヘミセルロース／リグニンの比率にも影響する。
酵素探索・改変プラットフォームとして、他社で「Bit-QED（bitBiome）*」などが検討段階にある。
これまでに得た机上設計データおよびWet評価データを活かした外部発表の可能性があれば、深堀する。
「酵素活性を見据えたセルロース結合性タンパク質の計算機設計」
「アミノ酸配列の大幅改変が可能な、Cel7Aのセルロース結合性ドメイン設計」
* https://bitbiome.co.jp/technology/#tech03
優先度 高
優先度 低
伊崎さんが復帰されたときに、判断いただくのが良い
望み薄そう
ピキア酵母の応用性を判断してから
これは継続する必要性はある

## Slide 5: 補足資料 ＞ 周辺技術・課題 ハイスループット技術例
宿主・遺伝子・酵素の探索・評価するためのハイスループット技術も少しずつ登場している。
（長岡技術科学大・産総研）
ミリオンスクリーニング：様々な培養条件で100万検体を1日で評価可能
ドロップレット培養スクリーニング法の改良
高い酵素活性、生育能（比活性、代謝能、耐性等）の酵素・微生物探索に期待
並列多検体酵素活性評価：2,000種類の酵素活性データを1日で取得可能
クローン選抜・溶液調整の自動化
（神戸大）
未知の酵素群の活性大量評価に期待
* https://www.jba.or.jp/b-production/asset/pdf/JBA_pamphlet.pdf
* https://www.nedo.go.jp/content/100953970.pdf
Notes: 要素技術開発の成果と課題についていくつかご紹介しました。
当初想定した設計戦略では、要素技術の一つである「機能性の机上評価」に目途が立てられなかったというのが、現在の状況です。

## Slide 6: 補足資料 ＞ 周辺技術・課題 リグノセルロース系バイオマスの前処理
バイオマスの組成によって、前処理を適切に使い分けるのがポイント。
※第二世代バイオエタノール製造技術と開発状況（2010）
大分類 | 項目 | 内容 | 効果 | デメリット
物理 | 機械（粉砕・摩擦） | 細かく砕く | 一次細胞壁を破壊 | 細胞壁破壊が非効率
物理 | 超音波・マイクロ波 | 細かく砕く | 一次細胞壁を破壊 | （調査中）
水 | 水蒸気爆砕法 | 熱水で処理する | 多糖類の加水分解・可溶化 | 組成に依存 反応性の制御、装置負荷大
酸 | 酸加水分解法 | 酸水溶液（希硫酸）を利用 | 多糖類の加水分解・可溶化 | 回収リグニンの再利用性 装置への負荷大
アルカリ | Kraft法 | NaOH／Na2S水溶液を利用 | ヘミセルロース／リグニンの分解・可溶化 | 不純物が混入しやすい
アルカリ | アルカリ処理法 | アルカリ水溶液（Lime）を利用 | ヘミセルロース／リグニンの加水分解・可溶化 | 反応速度が遅い リグニン多いバイオマスには不適
アルカリ | アンモニア凍結爆砕法 | アンモニア溶液を高圧浸漬後、脱圧 | 細胞壁の破壊 | （調査中）
 | イオン液体処理法 | イオン液体を利用 | バイオマス全体あるいは一部の溶解 | （調査中）
有機溶剤 | オルガノソルブ法 | 水／有機溶媒を利用 | ヘミセルロース／リグニンの加水分解・可溶化 | （調査中）
生物 | 微生物 | 選択的リグニン分解菌を使用 | リグニン単離しながら糖化・発酵 | （調査中）
Notes: リグノセルロースは、セルロースとヘミセルロースとリグニンなどで構成されますが、その組成はバイオマスの種類によって異なります。木質系はリグニンが多く、地上の草本系はヘミセルロースが多いです。水生植物は、それ以外のタンパク質や灰汁が多いです。このため、木質系はリグニンを分解・除去するための前処理、草本系はヘミセルロースを効率的に利用する前処理、水生植物はその他の成分を抽出・再利用する技術など、組成によって前処理を適切に使い分けるのがポイントになっていることがわかりました。