## Slide 1: 進捗報告
熊谷 渉
YHQ MK本部 イノベーションセンター
プロジェクトデザイン部 オペレーショナルエクセレンスGr.
2023年1月19日
旧人工酵素設計

## Slide 2: 概要
人工酵素設計チーム 来期予算案
  今期レビューと来期予算計画を提出した。
調査活動
  キーワード設定し、文献調査を開始した。

## Slide 3
FY22下期業務計画
2. 調査活動
 | 3Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4Q |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  | 12月 |  |  |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  | 
マイルストン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
テーマ・共同研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
次期テーマ向け調査 セルロース分解酵素の合成・評価 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
次期テーマ向け調査 機能性タンパク質設計技術の最新動向調査 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
次期テーマ向け調査 アプリケーション・周辺技術調査 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10/12
セルロース分解酵素合成・評価（3つの実験を実施予定）
報告書作成
11/25
共同研究 活動レビュー
3/M
共同研究 活動レビューその2
LR2資料作成
共同研究活動報告書作成
共同研究
レビュー資料作成
共同研究 レビュー資料作成
報告書作成
報告書作成
10/26
下期活動計画レビュー
下期活動計画レビュー
11/B
下期活動計画レビュー
11/B
下期活動計画検討
下期活動計画検討
3/E
調査活動 レビュー
調査活動 レビュー資料作成
新規テーマ企画のための調査活動（今後具体化予定）
新規テーマ企画のための調査活動（今後具体化予定）
LR2（テーマ中止）
研究報告書作成
活動項目・計画 修正
12/M

## Slide 4
糖化工程改善・セルラーゼ製剤のための技術調査
③ー１のフォーカス領域
2. 調査活動
バイオマス由来の製造プロセス
酵素糖化工程
セルラーゼ製剤
CBP
特定酵素改変
カクテルブレンド比率変更
非特異的結合の減少
分解効率の改善
分解効率の改善
前処理
(1) 酵素糖化工程改善
(2) セルラーゼ製剤改善
水熱・粉砕・薬剤・中和
Notes: そこで、サプライチェーン全体から見たときの技術候補を調査し、その周辺知識を得ることが、この項目の目的です。
例えば、生物触媒の使用を前提とした生産現場では、共通して探索アプローチから設計アプローチに代替する可能性がありますが、アプリケーションによって他の要素技術よりもその価値が大きいことがあるのかという事例を調べることが考えられます。
他にも、探索・設計アプローチにしても、欠かせない技術があるはずです。
例えば、目的分子への反応経路が未知の場合は、逆合成解析やゲノムスケールでの代謝経路の把握が必要ですし、反応経路と酵素遺伝子の両方が既知の場合は、これらの経路を含む高生産系の細胞・微生物設計などが必要です。
このように、次期テーマを見据えて、必要な材料を見つけていきたいです。

## Slide 5
バイオマス利用
2. 調査活動
バイオマス資源を中間体に変換し、バイオプロセスによって製品を製造する
中間体
マテリアル利用
エネルギー利用
バイオマスを原材料として利用
バイオマスをエネルギー化・燃料化
バイオマス燃料
直接燃焼
発生するメタンガスを利用
直接利用
（堆肥化、飼料化、材料利用）
進んでいる
化学製品
（基礎化学原料、バイオプラスチック）
Notes: そこで、サプライチェーン全体から見たときの技術候補を調査し、その周辺知識を得ることが、この項目の目的です。
例えば、生物触媒の使用を前提とした生産現場では、共通して探索アプローチから設計アプローチに代替する可能性がありますが、アプリケーションによって他の要素技術よりもその価値が大きいことがあるのかという事例を調べることが考えられます。
他にも、探索・設計アプローチにしても、欠かせない技術があるはずです。
例えば、目的分子への反応経路が未知の場合は、逆合成解析やゲノムスケールでの代謝経路の把握が必要ですし、反応経路と酵素遺伝子の両方が既知の場合は、これらの経路を含む高生産系の細胞・微生物設計などが必要です。
このように、次期テーマを見据えて、必要な材料を見つけていきたいです。

## Slide 6
カスケード的利用
2. 調査活動
バイオマス資源を中間体に変換し、バイオプロセスによって製品を製造する
付加価値高
付加価値高
付加価値低
精製有価物（医薬品／化成品原料）
食品
繊維
飼料
肥料
燃料
バイオマスからの化学品製造分野
バイオマス活用推進基本計画
Notes: そこで、サプライチェーン全体から見たときの技術候補を調査し、その周辺知識を得ることが、この項目の目的です。
例えば、生物触媒の使用を前提とした生産現場では、共通して探索アプローチから設計アプローチに代替する可能性がありますが、アプリケーションによって他の要素技術よりもその価値が大きいことがあるのかという事例を調べることが考えられます。
他にも、探索・設計アプローチにしても、欠かせない技術があるはずです。
例えば、目的分子への反応経路が未知の場合は、逆合成解析やゲノムスケールでの代謝経路の把握が必要ですし、反応経路と酵素遺伝子の両方が既知の場合は、これらの経路を含む高生産系の細胞・微生物設計などが必要です。
このように、次期テーマを見据えて、必要な材料を見つけていきたいです。

## Slide 7
バイオマス資源の種類
2. 調査活動
廃棄物系
未利用系
生産／資源作物系
木質系
草本系
製紙系
その他
製材工場残材：95%
建設発生木材：90%
森林
（林地残材、間伐材、未利用樹）
短周期栽培木材
牧草、水草、海草
古紙：80%
黒液：100%
家畜排せつ物：90%
生活排水：77%
食品廃棄物：27%
農業残渣
（稲作残渣、麦わら、バガス）
藻類、糖・でんぷん、植物油
処分義務あり、
処分コストが高い
処分義務なし、
収集コストが高い
エネルギー利用を目的に栽培
特徴
代表例
※NEDO 再生可能エネルギー技術白書 第2版 (2014)
製紙汚泥
数値は利用率
Notes: そこで、サプライチェーン全体から見たときの技術候補を調査し、その周辺知識を得ることが、この項目の目的です。
例えば、生物触媒の使用を前提とした生産現場では、共通して探索アプローチから設計アプローチに代替する可能性がありますが、アプリケーションによって他の要素技術よりもその価値が大きいことがあるのかという事例を調べることが考えられます。
他にも、探索・設計アプローチにしても、欠かせない技術があるはずです。
例えば、目的分子への反応経路が未知の場合は、逆合成解析やゲノムスケールでの代謝経路の把握が必要ですし、反応経路と酵素遺伝子の両方が既知の場合は、これらの経路を含む高生産系の細胞・微生物設計などが必要です。
このように、次期テーマを見据えて、必要な材料を見つけていきたいです。

## Slide 8
バイオ燃料：エネルギーとしての利用
2. 調査活動
エネルギー利用の流れ
炭化水素燃料への変換例
Notes: そこで、サプライチェーン全体から見たときの技術候補を調査し、その周辺知識を得ることが、この項目の目的です。
例えば、生物触媒の使用を前提とした生産現場では、共通して探索アプローチから設計アプローチに代替する可能性がありますが、アプリケーションによって他の要素技術よりもその価値が大きいことがあるのかという事例を調べることが考えられます。
他にも、探索・設計アプローチにしても、欠かせない技術があるはずです。
例えば、目的分子への反応経路が未知の場合は、逆合成解析やゲノムスケールでの代謝経路の把握が必要ですし、反応経路と酵素遺伝子の両方が既知の場合は、これらの経路を含む高生産系の細胞・微生物設計などが必要です。
このように、次期テーマを見据えて、必要な材料を見つけていきたいです。

## Slide 9
バイオ燃料の分類
2. 調査活動
リグノセルロース系バイオマス
木質系 | ハード | ユーカリ材、スギ材、建築廃材 | 
草本系 | ソフト | ネピアグラス、サトウキビパガス、コーンストーバ、稲わら | 
世代 | 代表 | バイオマス原料 | 可食／非食 | 木材との競合
第1世代 | 植物由来バイオエタノール／ディーゼル | 植物由来の糖質、デンプン、油、 脂肪酸メチルエステル（FAME） | 可食 | 未使用
第2世代 | セルロース系バイオエタノール | リグノセルロース | 非食 | 使用
第3世代 | 炭化水素系バイオ燃料 | 藻類 | 非食 | 未使用
Notes: そこで、サプライチェーン全体から見たときの技術候補を調査し、その周辺知識を得ることが、この項目の目的です。
例えば、生物触媒の使用を前提とした生産現場では、共通して探索アプローチから設計アプローチに代替する可能性がありますが、アプリケーションによって他の要素技術よりもその価値が大きいことがあるのかという事例を調べることが考えられます。
他にも、探索・設計アプローチにしても、欠かせない技術があるはずです。
例えば、目的分子への反応経路が未知の場合は、逆合成解析やゲノムスケールでの代謝経路の把握が必要ですし、反応経路と酵素遺伝子の両方が既知の場合は、これらの経路を含む高生産系の細胞・微生物設計などが必要です。
このように、次期テーマを見据えて、必要な材料を見つけていきたいです。

## Slide 10
バイオマス利用率（2010）
2. 調査活動
廃棄物系
未利用系
生産／資源作物系
木質系
草本系
製紙系
その他
製材工場残材、
建設発生木材
森林
（林地残材、間伐材、未利用樹）
短周期栽培木材
牧草、水草、海草
古紙、製紙汚泥、黒液
家畜排せつ物、生活排水、食品廃棄物
農業残渣
（稲作残渣、麦わら、バガス）
藻類、糖・でんぷん、植物油
処分義務あり、
処分コストが高い
処分義務なし、
収集コストが高い
エネルギー利用を目的に栽培
特徴
代表例
※NEDO 再生可能エネルギー技術白書 第2版 (2014)
Notes: そこで、サプライチェーン全体から見たときの技術候補を調査し、その周辺知識を得ることが、この項目の目的です。
例えば、生物触媒の使用を前提とした生産現場では、共通して探索アプローチから設計アプローチに代替する可能性がありますが、アプリケーションによって他の要素技術よりもその価値が大きいことがあるのかという事例を調べることが考えられます。
他にも、探索・設計アプローチにしても、欠かせない技術があるはずです。
例えば、目的分子への反応経路が未知の場合は、逆合成解析やゲノムスケールでの代謝経路の把握が必要ですし、反応経路と酵素遺伝子の両方が既知の場合は、これらの経路を含む高生産系の細胞・微生物設計などが必要です。
このように、次期テーマを見据えて、必要な材料を見つけていきたいです。

## Slide 11
酵素糖化法による糖化工程
2. 調査活動
Notes: そこで、サプライチェーン全体から見たときの技術候補を調査し、その周辺知識を得ることが、この項目の目的です。
例えば、生物触媒の使用を前提とした生産現場では、共通して探索アプローチから設計アプローチに代替する可能性がありますが、アプリケーションによって他の要素技術よりもその価値が大きいことがあるのかという事例を調べることが考えられます。
他にも、探索・設計アプローチにしても、欠かせない技術があるはずです。
例えば、目的分子への反応経路が未知の場合は、逆合成解析やゲノムスケールでの代謝経路の把握が必要ですし、反応経路と酵素遺伝子の両方が既知の場合は、これらの経路を含む高生産系の細胞・微生物設計などが必要です。
このように、次期テーマを見据えて、必要な材料を見つけていきたいです。

## Slide 13
FY22下期の調査は、相互関連性と優先度が高い項目に限定する。
②セルロース分解酵素の実験検証
③ー１セルラーゼ製剤の調査
③ー２バイオ系物質生産における要素技術調査
設計CBDを含む酵素の合成・評価の可能性を検証
設計CBDとセルロース分解活性との関係性の検証
Te-Tr Cel7A、PcCel7D、TrCel7A（＠Pichia）
（長期的には他の市場も想定するが）
セルラーゼ製剤開発にフォーカスしたときに、セルラーゼを人工設計する価値を探る
関係が深い
発展の位置づけ
バイオ系物質生産における、探索ではない人工設計アプローチの価値を探る
優先度が高い
優先度は低いが、次期テーマを見据えて、少し着手しておきたい
東大での実験が該当
調査範囲
補足

## Slide 14
特定用途に対する実現方法、技術、特許状況を調べる。
バイオマス由来の化成品・燃料等の製造プロセス
セロビオースを加水分解
セルラーゼ製剤（複合酵素系）
複数の酵素を混合させて、糖化性能を高める
エンドグルカナーゼ
セロビオヒドラーゼ
β-グルコシダーゼ
酵素カクテル
セルロースを切断
末端から分解
統合プロセス化技術（CBP）
微生物に機能を付与することで、前処理・糖化・発酵プロセスを統合する
セルラーゼ製剤とCBPの役割・期待度は？
※副次的な添加物もある
バイオマス分解におけるセルラーゼ製剤の位置づけ
補足
Notes: ③ー１は、セルラーゼ製剤という特定用途に対して、実現方法、技術、特許状況を調べる項目です。
セルラーゼ製剤は、製造プロセス中でバイオマスから加水分解して糖に変換する、糖化工程で使用されます。
セルラーゼ製剤は、基質への吸着や分解などの機能を持った複数の酵素をカクテルとして混合させて、糖化性能を高めたものです。
一方、統合プロセス化技術CBPもあります。これは、微生物に機能を付与することで、前処理・糖化・発酵プロセスを統合することを狙っています。
このように、バイオマス分解から製造するプロセスの上で、セルラーゼ製剤やCBPの役割や期待度を明らかにしたいと考えています。

## Slide 15
セルラーゼ製剤における人工酵素設計技術の適用価値を探る。
開発
供給
ユーザ
①現在の方法、性能、課題は？
セルラーゼ製剤のフロー
②現在の業界構造は？
セルラーゼの人工設計技術はどんな優位性があるか？
酵素改変の報告事例があるが…
CBDサイズアップで、分解効率を向上
刺激応答で、再利用性を向上
表面電荷改変で、非特異的結合を削減
糖化工程全体では、様々な課題がある
カクテル混合比率も、加水分解効率に影響
前処理として、物理的・化学的処理を施す
酵素濃度に対して反応速度が飽和すると、反応効率に限界が来る
セルラーゼ製剤のための技術調査
補足
Notes: セルラーゼ製剤にフォーカスする中で、人工酵素設計技術の適用価値を探ることも目的です。
論文や特許を調査することで、セルラーゼ製剤開発における方法や性能、課題を調べたり、業界構造を調べようと考えています。
その中で、セルラーゼの人工設計技術がどのような優位性があるのかを整理します。
これは、酵素改変の報告事例もいくつかありますが、糖化工程全体では、カクテル混合比率や前処理、酵素濃度と反応速度の関係など、様々な課題があげられます。
この課題の中で、酵素を高度に改変・設計する技術の優位性はどれだけあるのかを俯瞰して見定めたいと考えています。

## Slide 16
多様な目的達成のプロセスで、設計技術の適用可能性が予想される。
一方、設計技術単体では到達できない「何か」があり、それを探りたい。
細胞設計
細胞培養
発酵
化学品中間体の製造
機能性製品の製造
分子設計
バイオマス前処理
前処理済
バイオマス
バイオマス原料
細胞
藻類, 酵母, 動物細胞
iPS細胞, 大腸菌
細胞
培地
分子
情報
バイオ
マテリアル
酵素
バイオ
マテリアル
デンプン系
セルロース系
藻類、植物プランクトン
配列DB
立体構造
DB
物理化学的性質
DB
適用する上での共通プロセス
バイオ系物質生産のバリューチェーン
有用なタンパク質の生産
  抗体医薬品製造、酵素生産
有用な目的化合物の生産
  微細藻類によるアスタキサンチンの合成
  バイオメタネーション
社内の関連テーマ（詳細は補足スライド）
バイオ系物質生産における要素技術調査
補足
Notes: ③ー２は、もっと俯瞰した、高い視座での調査です。
バイオ系物質生産は多様な目的があって、イノベでもいくつか関連テーマがあります。
しかし、右図のような共通するバリューチェーンを想定すると、設計技術は共通性が高く、適用される可能性があります。
一方、これまでのテーマでは、設計技術単体では到達できない何かしらの壁があり、実験技術を含めて、他にも必要な要素があることを実感しました。

## Slide 17
共通プロセスにおける必要な技術候補を調査する。
生物触媒・酵素製剤を見据えたときの設計アプローチの価値・位置づけ
より高い視座から見た時の構成技術の整理
例：反応経路・酵素遺伝子の未知／既知状況に適した技術の使い分けなど
バイオ系物質生産における要素技術調査
補足
Notes: そこで、サプライチェーン全体から見たときの技術候補を調査し、その周辺知識を得ることが、この項目の目的です。
例えば、生物触媒の使用を前提とした生産現場では、共通して探索アプローチから設計アプローチに代替する可能性がありますが、アプリケーションによって他の要素技術よりもその価値が大きいことがあるのかという事例を調べることが考えられます。
他にも、探索・設計アプローチにしても、欠かせない技術があるはずです。
例えば、目的分子への反応経路が未知の場合は、逆合成解析やゲノムスケールでの代謝経路の把握が必要ですし、反応経路と酵素遺伝子の両方が既知の場合は、これらの経路を含む高生産系の細胞・微生物設計などが必要です。
このように、次期テーマを見据えて、必要な材料を見つけていきたいです。