## Slide 1: 記載要領
１．期末レビュー 部総括
部としての総括を記載してください。
２．固定経費 予算ヒアリングからの差異
部全体の固定経費の差異状況と、予算ヒアリング見込と期末レビュー見込の差異が大きい主な研究テーマを幾つか記載する。
３．期末レビュー 研究テーマ・探索活動 総括
  各テーマに関して活動結果を一行でコメントし、それぞれの活動内容を記載してください。
４. 下期テーマ 活動評価
  各テーマの活動評価をお願いします。
５. 下期レビュー 研究テーマ別
  簡素化するため予算ヒアリング（1/17）のFY22見込をそのまま載せてあります。
  それ以降の変化や修正・追加等は費用も含めて、赤字加筆と取り消し線で明確になるよう記載してください。
６．最後に
  資料が完成したとき，この記載要領ページを削除してください。

## Slide 2: FY22 イノベC 期末レビュー ＜ライフ研究開発部＞
日時：2023年3月14日（火）by Teams
部署：ライフ研究開発部
氏名：伊藤 英之助

## Slide 3: 発表タイムテーブル

## Slide 4: 目次
期末レビュー 部総括
固定経費 下期 予算ヒアリングからの差異
期末レビュー 研究テーマ・探索活動 総括
下期テーマ 活動評価
下期レビュー 研究テーマ別
研究テーマ FY23 審査予定日・中間報告会の日程
展示会出展 FY22実績（年間）
学会発表 FY22実績（年間）

## Slide 5: １. 期末レビュー 部の総括
部長発表
部としての総括をフリーフォーマットで記載してください。
1ページに収まりきらないときはこのページをコピーして複数ページに亘って記載してください。

## Slide 6: ２. 固定経費 下期 予算ヒアリングからの差異
部長発表
部全体 | 下期計画 | 予算ヒアリング見込 | 期末レビュー見込 | 予算ヒアリングと 期末レビューの差異
ライフ研究開発部 | 151M\ | 145M\ |  | 
主な研究テーマ・探索活動 | 下期計画 | 予算ヒアリング見込 | 期末レビュー見込 | 予算ヒアリングと 期末レビューの差異
人工酵素設計 |  |  |  | 
１）部全体として、固定経費の差異状況を記載する。単位はM¥で小数点以下四捨五入
２）予算ヒアリング見込と期末レビュー見込の差異が大きい主な研究テーマを幾つか記載する。単位はM¥で小数点以下四捨五入

## Slide 7: ３. 期末レビュー 研究テーマ・探索活動の総括
部長発表
1ページに収まりきらないときはこのページをコピーして複数ページに亘って記載してください。
人工酵素設計
この行に総括を一言でコメントする
  事業：×××××××××
  技術：×××××××××
  知財：×××××××××
  進捗：×××××××××
×××××テーマ名
この行に総括を一言でコメントする
  事業：×××××××××
  技術：×××××××××
  知財：×××××××××
  進捗：×××××××××
×××××テーマ名
この行に総括を一言でコメントする
  事業：×××××××××
  技術：×××××××××
  知財：×××××××××
  進捗：×××××××××

## Slide 8: ４. 下期テーマ 活動評価
部長発表
1ページに収まりきらないときはこのページをコピーして複数ページに亘って記載してください。
研究テーマ名 | 顧客要求 | 技術開発 | 知財活動 | 進捗（計画比）
人工酵素設計 |  |  |  | 
項目ごと評価 （達成度：平均値／５点満点） |  |  |  | 
  顧客要求：市場・顧客の要求を調査し開発仕様に反映している
  技術開発：優位性確保に向けて新規技術を取り込んでいる
  知財活動：設定したポートフォリオとロードマップに従い知財化が進んでいる
  進捗 ：年初計画に対しての進捗
評価視点
  ○：5
  △：3
  ×：1

## Slide 9: 5-1. 研究テーマ別 レビュー・成果
テーマ名：大塚化学との協業 OCC リーダー：伊藤英之助 テーマ番号：xxxx-xxx-xx 部門コード：2103
年間計画 | レビュー・成果 | 上期 実績 | 下期 見込 | 年間 見込
分光センサ、温度センサを協業先のフロー装置に実装する 協業先のGMPエリア内で、GMP適合のために分光センサ、温度センサの最適化 固相合成の保護基脱離検出方法の確立 事業化シナリオを作成する 協業による知財と、単独知財とに分けて迅速に出願する | 分光センシングによる反応目的物のインラインモニタリングの初期結果を取得した、定量精度１％という目標値を達成した。 温度センサの試作を行い、性能試験および信頼性評価を行い、目標とする温度測定誤差±1度以下を達成した。 新たなターゲット物質の追加による課題抽出を行い、分光装置のスペックを決定した。 GMPエリアでの運用のためのシステムの課題を洗い出し、導入システム等の検討を行った。 顕微ラマン分光法によるラマンタグのビーズ内分布を測定し、ラマンタグを検出できることがわかった。 量子化学計算によるラマンスペクトルの帰属を開始した。 事業化のブループリントを作成した。 事業の枠組みを相手先と構築した。 分光（村山）は、知財等提案書提出済み、9月に単願にて出願完了、ワンシート提出済み。 温度（伊藤俊）は、ワンシート提出済み。 | 計画 46.5 ーー 実績 28.7 | 計画 23.5 ーー 見込 38.5 | 計画 70.0 ーー 見込 56.7

## Slide 10: 5-2. 研究テーマ別 レビュー・成果
テーマ名：特殊ペプチド化学合成ソリューション リーダー：久保大輔 テーマ番号：RR14-RBD-18 部門コード：1127
年間計画 | レビュー・成果 | 上期 実績 | 下期 見込 | 年間 見込
POC装置でのIcatibant全長全保護体を合成し、バッチとの生産性比較を実施 調達部品の選定、発注を完了し、研究試作機のを構築を完了する 原材料残の検出・検量モデルをフロー合成に適用し、バリデーションを完了 研究試作機の要求仕様についてPS社と合意し、開発仕様を作成 FY23末までの共同開発スケジュールの確定とPS社との共同開発契約の締結 FY22発明提案あるいはワンシートの提出目標件数10件 その他 | FY21末に構築したPOC装置を改良させる形で研究試作機の構築に着手し、構築中の研究試作機を用いて、Icatibant(10残基)の全長全保護体の合成が出来た。HPLC純度は84.5%であった。ここで課題として7残基目以降での圧力上昇がある事がわかった。バッチとの生産性比較については今後着手 研究試作機の作成に必要なポンプ、流量計等のセンサー、水溶カートリッジ、バッファタンクなどの選定(一部設計)、発注について全て完了。液面レベル計測、制御の実装完了、研究試作機の合成部、抽出部の構築を完了した。 フローセルによる実験系を確立しNIRデータ取得を行いPLS回帰分析による残存量推定が可能である事を確認した。より精度の向上を目的とした検討を実施中。バリデーションは未達 研究試作機の、その先のnon-GMP/GMP機の要求仕様についてPS社と合意し、ドキュメント作成(SMM-RDDZ-584)。それに基づき研究試作機の作成を開始できた。 FY23末までの共同開発スケジュールについてPSと合意し、それを含む共同開発契約の締結を終了した。またFY24以降のスケジュール内容についての協議を開始した。 提出目標件数10件に対し9件実施済み、FY23末までに目標達成予定 FY21末までに行った4者共同研究の内容についてまとめ、論文投稿しアクセプト。温度センサーの内容についても論文投稿中。ICH Q13ガイドライン案の運用方法について他社との検討内容について学会発表を実施 | 計画 52.4 ーー 実績 41.4 | 計画 42.6 ーー 見込 38.6 | 計画 95.0 ーー 見込 80.0
1127固定経費の元々の予定は\95Mであるが、 10/24に\15M削減依頼があり \80Mとしている

## Slide 11: 5-3. 研究テーマ別 レビュー・成果
テーマ名：パーフュージョン（PF）培養制御 リーダー：生田目 テーマ番号：BD18-INV-05 部門コード：1701
年間計画 | レビュー・成果 | 上期 実績 | 下期 見込 | 年間 見込
テーマ目標： 静的／動的な運転を可能にするPF培養向け計測・制御技術の開発 年間計画： 1．制御安定化 制御シミュレータ構築 Wet実験ベースの試行錯誤的な条件検討を削減するため、机上で制御条件を検討できるシミュレータを構築する。 モデルベースト制御系設計によるパラメータ調整 細胞特性や培養条件に合わせて体系的なパラメータ調整を可能にする手法の立案。 2．インラインセンサ精度向上 近赤外分光法（NIRs）の予測精度向上 温度変化などの環境変動に頑健な検量モデル構築 誘電分光法（インピーダンスセンサ）の予測精度向上 培養後半のドリフトに関する原因解析と対策 ３．提供価値の再定義を含めた研究シナリオの見直し | サマリ： 各要素技術開発は進展し、当初想定していた自動培養システムが概ね構築できた。ただし、制御対象や目標設定については見直しが必要であり、生産量や品質を直接制御する取組みに変えていきたい事から、本テーマの中止を決断した。 制御安定化 制御パラメータ最適化における試行錯誤を無くす取組みとして、部分的モデルマッチング法を適用する事で制御パラメータの体系的な調整を実現できる手法を考案した。（知財化、論文化予定） Wet実験をある程度模擬できる培養用の制御シミュレータを構築した。 上記により導出された制御パラメータを試作機に反映させる事で、１つの細胞株においてテーマ目標の数値（定常特性と過渡特性）を達成した。 インラインセンサ精度向上 NIRの検量モデル構築の方法を工夫する事で、グルコース濃度についての目標精度RMSEP≦0.35g/Lを達成した。 インピーダンスセンサのドリフト原因について解析し、凝集細胞と付着細胞の影響であると結論づけた。 研究シナリオの見直し ESACT2022の発表などを通して、目標再設定の必要性を認識したため、本テーマの中止を決断した。 | 計画 14.3ーー 実績 17.0 | 計画 10.7ーー 見込 13.7 | 計画 25.0ーー 見込 30.7

## Slide 12: 5-4. 研究テーマ別 レビュー・成果
テーマ名：人工酵素設計 リーダー：伊﨑文晃（熊谷渉） テーマ番号：BD18-INV-10 部門コード：2354
年間計画 | レビュー・成果 | 上期 実績 | 下期 見込 | 年間 見込
＜サマリ＞多様な実験を進めて設計プロトコル評価を進めて、具体的な設計課題とアプリケーションを特定し、LR2／LR3審査を通過する。 1Q 共同研究Ph.3契約（FY22/04） 天然タンパク質のアミノ酸配列類似度が30%以下のセルロース結合性タンパク質変異体の創製（LR2達成目標） 共同研究先等の協力を得てセルロース結合性の詳細評価・熱分析・熱測定・分光学的測定・立体構造解析を実施 LR2審査実施（FY22/06） 2Q 分子結合機能部位をゼロベース設計の実施可能性を調査（LR3達成目標） 成果のExit向けの適用可能性評価 国際会議での技術動向調査 3Q LR3審査（FY22/12） LR2までに特定したアプリケーションごとに具体的な設計課題を特定 国際会議での技術動向調査 4Q 具体的なタンパク質設計課題とアプリケーションについてテーマ化 | ＜サマリ＞LR2でテーマを中止したが、仮の設計プロトコルによる探索から実験的評価まで一通り完了させて、LR2-2目標を達成。人工設計技術・評価系の知見・課題に基づき、次期テーマ探索のための調査活動を実施した。 共同研究Ph.3契約（FY22/04） 研究へのアドバイスだけでなく、東京大学大学院農学生命科学研究科五十嵐研究室に派遣して実験を実施し、実験指導をいただいた。 FY21~22の共同研究に関する研究成果報告書を提出した。（FY22/10） LR2審査（研究開発テーマの中止）実施（FY22/10） 設計プロトコルの核となる「機能性（特定セルロース結合性）の机上評価」に目途が立たなかったため。 テーマクローズに伴い、下期の社内Wet実験も中止したため、試験研究費実績が計画よりも大きく不足する見込み。 LR2審査までの研究成果（～FY22/10） 天然タンパク質とは配列類似度が最大33%異なる変異体候補を複数獲得。 社内／共同研究先で、設計セルラーゼの合成・セルロース結合性評価・酵素活性のWet実験を実施し、評価系の知見・課題を獲得。 Rosetta、ドッキング・分子動力学シミュレーションなどの先端技術を一通り試して組み合わせたことで、設計技術の知見・課題を獲得。 上記の全個別技術について研究成果報告書を提出。 次期テーマ探索のための調査活動を実施（FY22/11～） 学術論文を調査し、過去テーマ以外の最先端設計技術の情報を得た。 バイオマス分解に使用するセルラーゼ製剤開発に関する技術・特許・業界構造を調査。 社内連携活動として微細藻類を用いたバイオ産業プラットフォーム構想の中でのシード探索活動の一環で行われている、微細藻類向け新規ゲノム編集酵素の探索技術について調査活動に参画。 | 計画 10.0 ーー 実績 8.9 | 計画 17.0 ーー 見込 5.1 | 計画 27.0 ーー 見込 14.0

## Slide 13: 5-5. 研究テーマ別 レビュー・成果
テーマ名：SensorCell＋ リーダー：茂木 テーマ番号：BD16-INV-05 部門コード：1665
年間計画 | レビュー・成果 | 上期 実績 | 下期 見込 | 年間 見込
テーマ全体のリニューアルを検討し、新たにLRプロセスを起動する 1Q これまでの活動まとめ 2Q リニューアル方向性の検討、机上調査 3Q リニューアル方針の決定 4Q LR0実施 細胞機能計測Step2のF.S.を完了し、報告書にまとめる 1Q 肝分化効率評価 2Q データ分析 3Q F.S.報告会実施 4Q 報告書作成 | リニューアル方針の決定 GateクローズMTGを開催して、リニューアルすることと決定した。細胞が利用される6つの領域に分類し、培養肉、エクソソーム等、机上で調査を行った。まだ再生医療よりもアーリーフェーズであり、課題は多いものの市場立上りに関して不確実性が高いことが分かった。そこで、量産化技術を軸に再生医療市場への取組を再度進めることとした。細胞機能計測Step2のF.S.で明らかになった課題を中心に、ビジネス仮説のたたき台を作成した。LR0に向け、インタビュー調査の準備まで完了した。(見込み)4Q中にLR0を実施する。 細胞機能計測Step2のF.S.の完了 F.S.から、当初想定した目的細胞（肝細胞）への分化能を反映しているマーカー候補を抽出することはできなかったが、肝分化必要因子候補群、細胞生産プロセスにおける課題（気付き）等、発展研究のためのシーズが得られた。F.S.遂行に伴い、iPS細胞培養の種々のプロトコル（オンフィーダー培養、フィーダーフリー培養、フィーダーフリー化処理）、iPS細胞から肝細胞への分化プロトコル、分化評価プロトコル、肝芽細胞培養プロトコルをそれぞれ横河版プロトコルとして確立した。また、iPS細胞６株のエクソソーム含有miRNAマイクロアレイ解析データ及びプロテオミクス解析データ、肝分化効率データを得た。更に肝分化評価過程において、iPS細胞由来肝芽細胞1株の樹立に成功した。これらの実験を通して、iPS細胞の分化誘導実験が行える環境を構築した。(見込み)報告書の作成し、Global EDMSへ登録を行うことでアセット化を完了する。 | 計画 8.0 ーー 実績 4.9 | 計画 0.0 ーー 見込 3.1 | 計画 8.0 ーー 見込 8.0

## Slide 14: 5-6. 研究テーマ別 レビュー・成果
テーマ名：細胞機能計測Step1 リーダー：秋吉竜太郎 テーマ番号： BD16-INV-05 部門コード：2281
年間計画 | レビュー・成果 | 上期 実績 | 下期 見込 | 年間 見込
iPS細胞を対象として、AI画像識別技術を利用した細胞株識別および細胞同等性評価の実現を目指す 【SBX社連携】iPS細胞の画像から未分化状態を予測するAIを開発する 【KYOT-pjt】iPS-CarT細胞の製造工程におけるiPS細胞の継代間差識別および造血幹細胞の細胞状態を評価する | 【SBX社連携】iPS細胞を処理することで、未分化逸脱させる条件を検討し、3条件（貧栄養2条件、物理刺激1条件）が決定された。 【SBX社連携】iPS細胞のRNAseqデータの詳細な解析から、未分化状態および未分化逸脱時のiPS細胞形態と相関の高い遺伝子群（細胞分裂およびミトコンドリア活性など）が抽出され、細胞形態から未分化状態を予測できるという仮説を裏付けるデータが得られた。 【SBX社連携】iPS細胞の画像を解析することで、qPCR, FCM, RNAseqで評価された未分化状態を予測できるAIモデルが得られた。ベストモデルでは、FCM実測値に対して、Precision, Recall, F1 scoreが1.0のモデルが完成している。本成果を用いることで、細胞製造において、画像から非破壊かつ高精度で未分化状態を予測可能になる。 【KYOT-pjt】株識別AIを応用することで、iPS細胞の継代間差識別を行い、Recall 0.9以上で1～5継代目までのiPS細胞の識別に成功した。細胞製造時のiPS細胞の品質管理に適用可能な成果である。 【KYOT-pjt】造血幹細胞の細胞形態を解析することで、FCM実測値と90%以上の一致率で造血幹細胞比率を予測することに成功した。キリン社・東洋製罐社・横河の役員が出席するステアリングコミッティでは、細胞状態評価のブレークスルーになり得る成果とのコメントが得られている。 【知財】「細胞形状を画像解析することで、全細胞に占める造血幹細胞の比率を高精度に予測する方法」を出願予定（FY22中） | 計画 7.2 ーー 実績 8.0 | 計画 14.8 ーー 見込 15.8 | 計画 22.0 ーー 見込 23.8

## Slide 15: 5-7. 研究テーマ別 レビュー・成果
テーマ名：感染零 リーダー：秋吉竜太郎 テーマ番号： BD20-INV-02 部門コード：2395
年間計画 | レビュー・成果 | 上期 実績 | 下期 見込 | 年間 見込
酵素の遺伝子工学的改変による4酵素法の検出限界の向上と高速化 実検体（唾液）を使用した4酵素法による標的タンパク質（BSA）の検出限界値の決定 | PPDK酵素を遺伝子工学的に改変し、従来品の6倍の活性を有するE.histlytica由来PPDK酵素変異体を獲得した 界面活性剤を添加した緩衝液による洗浄で、唾液中の不純物（ATP）を4酵素法に影響ないレベルまで除去可能であることを確認した 検出限界値の算出において、シグナル強度が減少する現象が発生し、その原因が想定外のPPDK酵素の逆反応であることを明らかにした。 上記の逆反応を、4酵素法の増幅用酵素をピルビン酸キナーゼから、クレアチンキナーゼに変更することで解決可能であることを明らかにした。 BSAの検出限界値の決定については、逆反応問題の解決に時間を要したため、2022年中の算出には至らなかった。 | 計画 5.0 ーー 実績 1.6 | 計画 5.0 ーー 見込 8.4 | 計画 10.0 ーー 見込 10.0

## Slide 16: 5-8. 研究テーマ別 レビュー・成果
テーマ名：BCM関連 2テーマリーダー：三森/内野 テーマ番号：BD20-INV-03/BD20-INV-14 部門コード：0244
年間計画 | レビュー・成果 | 上期 実績 | 下期 見込 | 年間 見込
pBCMの事業インキュベーションとして，外部仕様の策定とその実証を完了し，PR1審査の承認を得る pBCMにおいて外部機関での妥当性検証と試作品による社外PoCを完了し，LR審査の承認を得る ウェット技術の深掘り開発を進める pBCMの新規ビジネス創出のため，社外連携・共創活動を強化することにより用途展開開発と商材のサプライチェーン（SC）を構築する pBCM，BCMsの知財3点セットの更新 知財提案10件，出願3件，学会発表4件，展示会1件，論文2報 | BCM検査システム外部仕様書を発行し，その後に改定を経て第3版を発行した。これにより，事業部側の理解も深まり協業体制の強化に繋がった。 LBHQとの協業により，読取り装置リニューアル仕様策定完了。リニューアル試作に着手し，FY23Q1にリニューアルバージョンの試作品が完成予定。来期に計画しているPoCのハード面での準備に目処がついた。 AOACと契約を締結し認証活動を開始した。製品化前の状態では認証取得は難しいことが明らかとなったが，製品化後に速やかに認証取得が進められる準備を整えることができた。 BioEtOH領域においてPoCを実施した。コンタミ管理レベルの不一致から継続した事業展開にはすぐには繋がらないと判断した。一方でお客様からのユーザビリティなどに関する知見を得た。これらを基に，発酵領域での事業開発を継続する。 有芽胞プローブの再設計と動作確認およびプロセスコントロールの追加開発を完了した。さらに，カビ1胞子からの検出を確認した。この結果をお客様と共有し，PoC実施の価値があることを確認した。オンサイトでの技術検証につなげ，事業開発と併行して製品化に寄与する開発になった。 第一参入市場として設定した製薬領域においてお客様との連携を強化し，実現場での検査体制の確認を進めた。これにより，製薬領域での実状を把握した。得られた知見を基に来期に事業提案を進める。 HTPチューブ，縦型シャーレについて社外委託先と協業を開始し，量産フェーズの検討を開始できた。 重要商材である横河オリジナルのDNAアレイ，凍結乾燥試薬について量産の目処をつけた。さらに，DNAアレイについては，先行してスポット済DNAアレイの保管試験を開始し，主な劣化要因を絞り込んだ。これにより製品の品質管理項目設定に繋がる。 発明提案×10(完了)+5(予定)，出願×2(完了)+4(予定)，展示会×1，学会発表×2+1(＠3月予定) | 計画 12.0 21.6 ーー 33.6 実績 16.7 17.6 ーー 34.3 | 計画 12.9 16.4 ーー 29.3 見込 12.1 16.5 ーー 28.7 | 計画 25.0 38.0 ーー 63.0 見込 28.8 34.1 ーー 63.0
上段：0244
下段：2174
--
合計

## Slide 17: ６. 研究テーマ FY23 審査予定日・中間報告会の日程
部長発表
1ページに収まりきらないときはこのページをコピーして複数ページに亘って記載してください。
研究テーマ名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月

## Slide 18: ７. 展示会出展 FY22 実績・見込（年間）
部長発表
社長等に配信する「期末報告書」の記載に利用します。
展示会名 | 開催場所 | テーマ | 展示物、ソリューション | 形態 | 期間
××××××××× | ××××××× | ××× | ××××××××× | ××××× | YY/MM/DD-mm/dd

## Slide 19: ８. 学会発表 FY22 実績・見込（年間）
部長発表
社長等に配信する「期末報告書」の記載に利用します。
学会名 | 開催場所 | テーマ | 学会 研究発表会 名 | 形態 | 期間
××××××××× | ××××××× | ××× | ××××××××× | ××××× | YY/MM/DD-mm/dd