## Slide 1: 2023年4月度 月末報告
原 茉莉子
ライフ研究開発部 バイオエンジニアリングGr.
2023年4月25日
人工酵素設計

## Slide 2: 3月度の活動概要
サマリ：
  次期テーマに向けた調査活動：評価実験・技術調査
  東大共同研究 成果報告（3月29日予定）
次期テーマに向けた調査活動
  セルラーゼ合成・活性評価実験を完了した。（東京大学 森林化学研究室 五十嵐先生・砂川先生）
    詳細は原さんの月報を参照。
  東大 五十嵐先生・清水先生との共同研究契約満了を迎えるため、成果報告資料を作成した。

## Slide 3: 2023年3月次報告＜人工酵素設計＞
マイルストン | 進捗率 | 今月の進捗 | 課題 | 来期の予定
Phase2残件の完了（Wet評価） | 100% | なし | なし | なし
LR2審査開催・準備 | 100% | なし | なし | なし
研究開発報告書作成・文書登録 | 100% | なし | なし | なし
東京大学共同研究契約（- 2023/3/E） FY20-22活動報告書作成・レビュー | 95% | なし | 共同研究成果報告書に追記・提出予定 | なし
次期テーマに向けた調査活動 セルロース分解酵素の合成・評価 | 100% | 全ての対象で合成・活性評価を完了した。 | なし | なし
次期テーマに向けた調査活動 機能性タンパク質設計技術調査 | 10% | 調査計画修正に伴い、今期計画から削除した（12/15） | なし | なし
次期テーマ向けた調査活動 アプリケーション・周辺技術調査 | 50% | なし | バイオマス分解を軸にした、業界・技術・市場調査 | p7参照
１Q
2Q
3Q
4Q
・Phase2残件 完了
・ドキュメント作成 完了
・次期テーマに向けた調査活動実施
・LR2開催（テーマの中止）
・次期テーマに向けた調査活動実施
次期テーマに向けた調査活動実施
次期テーマに向けた調査活動実施
【FY22目標】
LR2実施、次期テーマの起動
黒字：予定通り 赤字：遅れあり 青字：前倒し
済
済
済
済
済
済
済
済

## Slide 4: FY22 4Q業務計画
項目 | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  | 
マイルストン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
テーマ・共同研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
次期テーマ向け調査 セルロース分解酵素の合成・評価 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
次期テーマ向け調査 アプリケーション・周辺技術調査 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3/E
共同研究 活動レビュー
共同研究成果報告書 作成
3/M
調査活動 レビュー
調査活動 レビュー資料作成
文献リスト作成
セルロース分解酵素合成・評価（3つの実験）
技術・課題まとめ
実験結果まとめ
共同研究レビュー資料 作成
五十嵐先生・清水先生・砂川先生

## Slide 5: 3月度の活動概要（個別）
セルラーゼの合成・活性評価実験（東大）：原
  全ての対象について、合成・活性評価実験を完了した。
  下半期に実施した実験内容を、共同研究報告書に追記した。
  活性データを結合能データと比較・考察した。
東大 共同研究レビュー：熊谷
  上記の取り組みや今後の共同研究に対するスタンスをまとめた。
  東京大学 五十嵐先生・清水先生に報告予定（3月29日）
伊崎：育児休暇
2022/12/19 – 2023/5/7
橋本：QCIに注力のため進捗無し

## Slide 6: 共同研究のレビュー（3月29日）
東京大学 五十嵐先生・清水先生に、共同研究（2020年度～2022年度）の契約満了のタイミングで、成果・課題についてレビューいただく。
  2022年11月25日に報告済のため、12月以降に実施した内容をメインとする（p7以降）
今後のスタンス
  共同研究契約は2023年3月で満了
  2023年度以降の継続については、横河がすぐ判断できない状況にあるため、一旦終了とさせていただく
  社内活動に進展があれば、五十嵐先生に改めてご相談に伺う（清水先生は退官予定）

## Slide 7: 2023年4月以降のテーマ活動について
バイオマス分解酵素の市場・技術調査
バイオマス資源や前処理、酵素カクテルなど、設計した酵素を産業利用するときの周辺技術・業界・市場を調査する。
分解効率や基質結合性は、前処理の種類や酵素カクテルの混合比率、バイオマス資源内のセルロース／ヘミセルロース／リグニンの比率にも影響する。
酵素探索・改変プラットフォームとして、bitBiomeが「Bit-QED（bitBiome）*」を検討している。
来年度も、テーマアップ活動を継続する。
一方、メンバー・体制の状況を考慮し、4月はテーマ活動の優先度を下げる。
  橋本さんは異動、原さんはGr.内での別テーマアップも見据える、熊谷は別テーマに注力
  熊谷・原で、調査活動の残件を可能な範囲で着手
  TL伊崎さんに、育児休暇明け（5月8日）にバトンタッチし、継続いただく
* https://bitbiome.co.jp/technology/#tech03

## Slide 8: 4月度の活動概要（Wet実験；原茉）
今月の目標
  1-1. 報告書を作成する【進捗：100%】
今月の報告
  共同研究成果報告会（3月29日実施）でFY22下半期の実験結果を報告し、東京大学との共同研究契約は満了した。
  東京大学との共同研究に関する報告書2件を作成した。
    共同研究報告書（YHQ_INV_BD18-INV-10_009_20230331_53067_JP）：Global EDMSへ登録・共同研究先に提出完了
    実験報告書（YHQ_INV_BD18-INV10_005_20230418_54123_JP）：Global EDMSへ登録中
次月の活動
  バイオものづくりに関するテーマ立ち上げに向けた活動

## Slide 9: 4月度の活動・詳細（Wet実験；原茉）
今月の目標
  1-1. 報告書を作成する【進捗：100%】
サマリ
  共同研究成果報告会（3月29日実施）でFY22下半期の実験結果を報告し、東京大学との共同研究契約は満了した。
  東京大学との共同研究に関する報告書2件を作成した。
    1. 共同研究報告書（YHQ_INV_BD18-INV-10_009_20230331_53067_JP）：Global EDMSへ登録、共同研究先に提出完了
    2. 実験報告書（YHQ_INV_BD18-INV10_005_20230418_54123_JP）：Global EDMSへ登録中
詳細
  共同研究成果報告会（3月29日実施）
  FY22下半期の実験結果を報告した。結果に対して「実験方法等で改善の余地はあるものの、目的に対して十分なデータを獲得している」とコメントをいただいた。東京大学との共同研究契約は終了し、今後の活動に進展があった際に改めて五十嵐先生に相談する。
  共同研究契約満了に伴い、森林化学研究室で保管していたサンプルを整理した。現在、森林化学研究室にて形質転換体・プラスミド・遺伝子合成サンプル・PCR用プライマーを一時的に保管している。今後の方針が決まり次第、サンプルの処分の有無を決定する。
  報告書
    1. 共同研究報告書（YHQ_INV_BD18-INV-10_009_20230331_53067_JP）
    FY22に東京大学で実施した実験の概要を記載した。共同研究報告書はGlobal EDMSに登録し、東京大学 五十嵐先生・清水先生に提出した。
    2. 実験報告書（YHQ_INV_BD18-INV10_005_20230418_54123_JP）
    ①FY22に東京大学で実施した3つの実験の実施内容および結果（FY22 10-3月度月報で報告済）、②実験で獲得した経験的な知見、③計算値と実験値のデータの比較（FY22 3月度月報で報告済）について執筆した。実験報告書は、Global EDMSに登録中（4月20日現在）。
  その他：期末報告書のFY22下期に得られた成果・結果に、東京大学での実験結果を記載した。
次月の予定
  バイオものづくりに関するテーマ立ち上げに向けた活動
    バイオものづくり分野におけるバイオエンジニアリングGr.としてのシナリオ完成・LR0開催に向けて、調査活動および議論する。
（ワード文書相当）

## Slide 10: Wet実験

## Slide 11: 3月度の活動概要（Wet実験；原茉）
FY22目標
  1. 設計セルロース結合ドメイン（CBD）の合成・評価
  2. セルロース分解酵素の合成・評価
4Qの目標
  2-1. 対象②TeCel7A-TrCBM1：設計CBDを含むセルロース分解酵素を評価【進捗： 30%→100%】
  2-2. 対象③PcCel7D：ファーメンターで合成、活性を再度確認【進捗：25%→100%】
  2-3. 対象④TrCel7A：合成した酵素を評価【30%→100%】
  2-4. 報告書作成（共同研究報告書、実験報告書）【0%→30%】
今月の目標
  2-1~3. 東京大学で実施している実験を完了する 【進捗：100%】
  2-4. 報告書を作成する 【進捗：30%】
今月の報告
  今年度予定していた東京大学での実験が完了した。
  「結合能の評価を軸にしたCBDの設計は、有用なセルラーゼの候補生成に有効である」という仮説を検証するため、結合能に関わるデータ（結合率・delta affinity）と有用性に関わるデータ（酵素活性）を比較した。結合能の評価によって、有用なセルラーゼをスクリーニングできる方向性が見えた。
次月の予定
  報告書作成（共同研究報告書は3月末、実験報告書は4月上旬に完成予定）
微生物名
Pc：Phanerochaete chrysosporium
Te：Talaromyces emersonii
Tr：Trichoderma reesei
Notes: TeCel7A-TrCBM1
TeCel7A由来の触媒ドメインとTrCel7A由来の結合ドメインのキメラ。
Te=Talaromyces emersonii,糸状菌

## Slide 12: 3月度の活動・詳細（Wet実験；原茉）
FY22目標
  1. 設計セルロース結合ドメイン（CBD）の合成・評価
  2. セルロース分解酵素の合成・評価
4Q目標
  2-1. 対象②TeCel7A-TrCBM1：設計CBDを含むセルロース分解酵素を評価【進捗： 80%→100%】
  2-2. 対象③PcCel7D：ファーメンターで合成、活性を再度確認【進捗：80 %→100 %】
  2-3. 対象④TrCel7A：合成した酵素を評価【80 %→100%】
  2-4. 報告書作成（共同研究報告書、実験報告書）【0%→30%】
今月の目標
  2-1~3. 東京大学で実施している実験を完了する 【進捗：100%】
  2-4. 報告書を作成する 【進捗：30%】
サマリ
  今年度予定していた東京大学での実験が完了した。
  「結合能の評価を軸にしたCBDの設計は、有用なセルラーゼの候補生成に有効である」という仮説を検証するため、結合能に関わるデータ（結合率・結合エネルギー）と有用性に関わるデータ（酵素活性）を比較した。結合能の評価によって、有用なセルラーゼをスクリーニングできる方向性が見えた。
詳細
  先月、対象③：PcCel7Dの酵素反応液をHPLC分析し、PcCel7Dに活性があると判断した。今月は、対象④：TrCel7Aの酵素反応液をHPLC分析した。その結果、非晶性セルロースを基質とした酵素反応液で目的生成物（セロビオース）を確認した。セルロース分解活性を確認したため、酵母によるTrCel7Aの合成が可能であると判断した。なお、結晶性セルロースを基質とした酵素反応では、PcCel7D・TrCel7Aともに目的生成物は確認できなかった。原因として、結晶性セルロースは反応性が低い基質であること・酵素量が少ないことが考えられる。ただ、PcCel7D、TrCel7Aともに非晶性セルロースに対する酵素活性は確認したため、結晶性セルロースに対する酵素活性を確認するための追加実験は行わなかった。以上の結果で今年度予定していた東京大学での実験は完了した。
  「結合能の評価を軸にしたCBDの設計は、有用なセルラーゼの候補生成に有効である」という仮説を検証するため、結合能に関わるデータ（結合率・結合エネルギー）と有用性に関わるデータ（酵素活性）を比較した。その際、ヒット率を用いてスクリーニングの効果を判断した。結合率によるスクリーニングで酵素活性が高い酵素のヒット率は40%から58%に向上した。結合エネルギーによるスクリーニングで酵素活性が高い酵素のヒット率は48%から53%に向上した。 結合能の評価によって、有用なセルラーゼをスクリーニングできる方向性が見えた。一方、結合エネルギーによるスクリーニングで酵素活性が高い酵素のヒット率は変化が見られなかった。原因として、データの区分が異なること（計算⇔実験、結合能⇔活性能）、評価方法に改善の余地があることが考えられる。
次月の予定
  報告書作成（共同研究報告書は3月末、実験報告書は4月上旬に完成予定）
（ワード文書相当）
微生物名
Pc：Phanerochaete chrysosporium
Te：Talaromyces emersonii
Tr：Trichoderma reesei

## Slide 13: Wet実験 2022年度 研究スケジュール
1-1. テクノプロ委託試験の再現性確認
1-2. CBDの評価：結合率による定量的評価
未評価の設計CBDの合成・評価
設計CBD
簡易評価
CBD合成
（無細胞合成系）
1. 設計セルロース結合ドメイン（CBD）の合成・評価
2. セルロース分解酵素の合成・評価
セルロース分解酵素の合成・評価
6・7月度月報
4月度月報
1Q
2Q
3Q
4Q
5月度月報
8・9月度月報
済
済
済
済
セルロース分解酵素（設計CBD含）
合成・評価
3月度月報 報告内容
東京大学での実験が完了した。
結合能に関わるデータと有用性に関わるデータを比較した。
済
Notes: ※タンパク質の合成と発現はほぼ同じ意味で使用。

## Slide 14: Wet実験：セルロース分解酵素の合成・評価実験 実験概要
使用するセルロース分解酵素 | 2Q 実験結果 | 3Q・4Q 実験内容
@酵母（Pichia Pastoris KM71H）
PcCel7D
PcCel7D
対象
③
@酵母（Pichia Pastoris KM71H）
TrCel7A
TrCBM1
対象
④
@酵母（Pichia Pastoris KM71H）
TeCel7A
TrCBM1
対象
②
発現量が多く、
活性を確認できた。
発現量が少なく、
一部基質で活性の有無の判断に至らず。
発現が難しいと思われたため、実施せず。
（代わりに②を実施）
設計CBDを含む酵素の
合成・評価
酵素の活性評価（吸光度）
ファーメンターで合成、
活性を再度確認
酵素の活性確認（HPLC）
発現・活性を確認
酵素の活性確認（HPLC）
今月の進捗 ・ すべての実験が完了した。
・ 結合能に関わるデータと有用性に関わるデータを比較した。
※東京大学 森林化学研究室で実施

## Slide 15: Wet実験：セルロース分解酵素の合成・評価実験 実験計画・進捗
@酵母（Pichia Pastoris KM71H）
PcCel7D
PcCel7D
対象③ PcCel7D
@酵母（Pichia Pastoris KM71H）
TrCel7A
TrCBM1
対象④ TrCel7A
@酵母（Pichia Pastoris KM71H）
TeCel7A
TrCBM1
対象② TeCel7A-TrCBM1
使用するセルロース分解酵素
9月
10月
11月
12月
1月
3月
FY22 3Q
FY22 4Q
発現・活性の確認
済
4. 酵素を回収
5. 発現、活性確認
1. 遺伝子合成
2. 酵母へ形質転換
3. 培養、発現誘導
済
済
ファーメンターで合成、活性を再度確認
設計CBDを含む酵素を合成・評価
済
1-1. 遺伝子合成、
プライマー設計
1-2. 設計CBD入れ替え
4. 酵素を回収
5. 発現、活性確認
2. 酵母へ形質転換
3. 培養、発現誘導
済
済
済
今月の進捗
3. 培養、発現誘導
4. 酵素を回収
5. 発現、活性確認
済
報告書作成
2月
Notes: ※タンパク質の合成と発現はほぼ同じ意味で使用。

## Slide 16: Wet実験：セルロース分解酵素の合成・評価実験 対象④TrCel7A 発現・活性の確認
活性確認…粗酵素反応
発現確認…SDS-PAGE
培地上清回収
＝セルロース分解酵素含む
酵母培養
発現誘導
酵母＊へ
形質転換
@酵母（Pichia pastoris KM71H）
TrCel7A
TrCBM1
遺伝子合成
1
2
3
4
5
対象④ TrCel7A
実験の流れ
CD (触媒ドメイン)
CBD (結合ドメイン)
@発現に使用する宿主
頭2文字は微生物名の略称
Tr：Trichoderma reesei
＊酵母：Pichia pastoris KM71H（メタノール資化酵母）
発現ベクター：pPICZα
内容 酵母（Pichia pastoris KM71H）で合成し、活性を測定する。
目的 TrCel7Aの発現・活性確認
凡例
先月：酵素反応液をHPLCで分析中
➡完了

## Slide 17: Wet実験：セルロース分解酵素の合成・評価実験 対象④TrCel7A HPLC結果（基質：非晶性セルロース）
目的生成物（2糖：セロビオース）を確認➡酵母によるPcCel7Dの合成が可能であると判断
今年度予定していた東京大学での実験は完了
酵素：TrCel7A 基質：PASC
Chart: 
2糖
標品（1糖～6糖を各終濃度100 µM混合）
酵素：TrCel7A 基質：水
Chart: 
Chart: 
縦軸：intensity[µV]
横軸：time [min]
カラム：KS801→SP0810
2糖：D-(+)-Cellobiose
酵素反応条件
粗酵素液 350
バッファー 50
基質 500
water 100
Total 1000 µL
→30℃、7日間反応

## Slide 18: Wet実験：セルロース分解酵素の合成・評価実験 対象③PcCel7D, 対象④TrCel7A HPLC結果（基質：結晶性セルロース）
➡PcCel7D、TrCel7Aともに非晶性セルロースに対する酵素活性は確認したため、
結晶性セルロースに対する酵素活性を確認するための追加実験は行わなかった。
PcCel7D・TrCel7Aともに、基質が結晶セルロースの酵素反応液では、目的生成物確認できなかった。
要因１：結晶性セルロースは、非晶性セルロースと比較して反応性が基質である。
要因２：酵素量が少ない（発現が悪い対象の粗酵素液で酵素反応しているため）。
PcCel7D
（カラム：VG50）
TrCel7A
（カラム：S801・SP0810を連結）
縦軸：intensity[µV]
横軸：time [min]
実験条件等はノートに記載
Notes: PcCel7D、TrCel7AのHPLC結果は使用しているカラムの性質が異なるため、生成物の溶出順番が異なっている。
（カラムVG50は、カラムに結合しにくいものから溶出される。カラムS801・SP0810はサイズが大きいものから溶出される。）
STDピーク（PcCel7D・TrCel7A共通）
（各終濃度：100 µM）
1：D-(+)-Glucose
2：D-(+)-Cellobiose
3：D-(+)-Cellotriose
4：D-(+)-Cellotetraose
5：D-(+)-Cellopentaose
6：D-(+)-Cellohexaose
---
PcCel7Dについて
酵素反応条件
酵素液 100
バッファー 50
基質 250
water 100
Total 500 uL
→37℃、3日間反応
酵素液
・PcCel7D（濃縮・脱塩後）
・water
基質
・PASC（0.857%）
・Crystalline cellulose
（0.2%, Cladophora由来）
・water
バッファー
・1M 酢酸ナトリウム
バッファー pH5.0
カラム：VG50
---
TrCel7Aについて
縦軸：intensity[µV]
横軸：time [min]
酵素反応条件
酵素液 200
バッファー 50
基質 500
water 200
Total 1000 uL
→30℃、7日間反応
酵素液
・TrCel7A
・water
基質
・PASC（0.857%）
・Crystalline cellulose
（0.2%, Cladophora由来）
・water
バッファー
・1M 酢酸ナトリウム
バッファー pH5.0
カラム
・KS801→SP0810

## Slide 19: 東京大学で実施した実験について 2022年7~8月実施結果と下半期実施内容
使用するセルロース分解酵素 | 2022年9月~2023年3月 実施内容 | 2022年9月~2023年3月 実施結果
@酵母（Pichia pastoris KM71H）
PcCel7D
PcCel7D
対象
③
@酵母（Pichia pastoris KM71H）
TrCel7A
TrCBM1
対象
④
@酵母（Pichia pastoris KM71H）
TeCel7A
TrCBM1
対象
②
設計CBDを含む酵素を合成・評価
ファーメンターで合成、
活性を再度確認
発現・活性を確認
3つの実験を実施➡セルロース分解酵素の「設計・実験・評価」の実施は可能
目的 バイオリファイナリ向けのセルロース分解酵素の「設計・実験・評価」の実施可能性の確認
目標 セルロース分解酵素のWet評価のプロトコルを理解し、「設計・実験・評価」の流れを確立する。
多数の変異体による
合成・評価を確認できた。
発現・活性は確認できたが、
利用には改善必要
発現・活性は確認できたが、
利用には改善必要

## Slide 20: Wet実験 実験値・計算値間の関係
目的：「結合能の評価を軸にしたCBDの設計は、有用なセルラーゼの候補生成に有効である」
という仮説を検証するため。
➡結合能に関わるデータ（結合率・結合エネルギー）と有用性に関わるデータ（酵素活性）を比較
 | 計算値 | 実験値
結合能 （CBM） |  | 
活性能 （セルラーゼ） | 該当データなし | 
計算値・結合能
結合エネルギー
実験値・結合能
結合率
実験値・結合能
活性能
比較2
比較1
比較3

## Slide 21: Wet実験：実験値・計算値間の関係 比較１ 酵素活性vs結合率
Chart: 結合率（結晶性セルロース）（％）
| 16.451209341117583 | 7.857142857142855 | 2.083333333333333 | -2.8735632183908124 | 0.76335877862595947 | -6.2068965517241628 | -5.2023121387283302 | -8.4415584415584224 | -1.0928961748633956 | 9.4936708860759627 | -13.471502590673564 | -14.792899408284024 | 1.1299435028248499 | 11.666666666666677 | 1.2658227848101309 | 1.2578616352201115 | 19.101123595505619 | 11.349693251533751 | 9.6153846153846008 | 14.832535885167459 | 18.012422360248454 | 21.727748691099485 | 13.612565445026197 | 9.3023255813953263
 | 3.2069 | 4.1568 | 3.6974 | 5.8492 | 3.6259 | 3.474 | 3.4503 | 4.078 | 4.188 | 3.9105 | 3.889 | 3.2493 | 2.0251 | 3.8971 | 4.7566 | 3.6072 | 3.828 | 4.3223 | 4.2634 | 3.185 | 4.2959 | 3.3755 | 7.1073 | 4.8652 | 3.6545 | 6.6488
結果
酵素活性（結晶性セルロース）
結合率（結晶性セルロース）
予想（イメージ）
酵素活性（基質：結晶性セルロース）
結合率が高くなると
酵素活性も向上する。
結合率が一定以上になると
酵素活性は減少する。
・ヒット率：酵素活性が高い酵素の割合
40% 58% 酵素活性 ≧ 4 酵素活性 ≧ 4
結合率 ≧ 5
➡結合率によるスクリーニングでヒット率は向上
色分け：簡易評価結果
●WTと同等の結合能
●中間
●Controlと同等の結合能
TeCel7A-TrCBM1：野生型
数字：変異体、TeCel7A-設計CBD
結合率
：結晶性セルロースへ結合した
タンパク質の割合を示す。

## Slide 22: Wet実験：実験値・計算値間の関係 比較２ 結合率 vs 結合エネルギー（delta affinity）
Chart: delta affinity
| 0 | 2.6 | 3.8 | -0.2 | -0.1 | -3 | -2.9 | 1.4 | 1.4 | -1.7 | 3.5 | 3.3 | -1.1000000000000001 | 4.2 | -1.6 | 4.5 | -0.2 | -1.2 | 0.4 | -1.7 | 2.6 | -0.4 | -0.1 | 4.8
 | 16.4512 | 7.8571 | 2.0833 | -2.8736 | 0.76336 | -6.2069 | -5.2023 | -8.4416 | -1.0929 | 9.4937 | -13.4715 | -14.7929 | 1.1299 | 11.6667 | 1.2658 | 1.2579 | 19.1011 | 11.3497 | 9.6154 | 14.8325 | 18.0124 | 21.7277 | 13.6126 | 9.3023
結果
・ヒット率：結合率が高い酵素の割合
48% 53%
結合率 ≧ 5 結合率 ≧ 5
delta affinity ≦ 1
➡delta affinityによるスクリーニングでヒット率は向上
色分け：簡易評価結果
●WTと同等の結合能
●中間
●Controlと同等の結合能
TeCel7A-TrCBM1：野生型
数字：変異体、TeCel7A-設計CBD
結合エネルギー（delta affinity）
予想（イメージ）
結合率（結晶性セルロース）
シグモイド曲線？
結合エネルギー
delta affinity
：Autodock vinaによる
WTの基質親和性
との差を示す。
結合率
：結晶性セルロースへ結合した
タンパク質の割合を示す。
Notes: 結合量（nmol）＝（セルロースなし未結合タンパク質量）-（セルロースあり未結合タンパク質量）
結合率（%）＝（結合量）/（セルロースなし未結合タンパク質量）×100

## Slide 23: Wet実験：実験値・計算値間の関係 比較３ 酵素活性 vs 結合エネルギー（delta affinity）
Chart: delta affinity
| 0 | 2.6 | 3.8 | -0.2 | -0.1 | -3 | -2.9 | 1.4 | 1.4 | -1.7 | 3.5 | 3.3 | -1.1000000000000001 | 4.2 | -1.6 | 4.5 | -0.2 | -1.2 | 0.4 | -1.7 | 2.6 | -0.4 | -0.1 | 4.8
 | 3.2069 | 4.1568 | 3.6974 | 5.8492 | 3.6259 | 3.474 | 3.4503 | 4.078 | 4.188 | 3.9105 | 3.889 | 3.2493 | 2.0251 | 3.8971 | 4.7566 | 3.6072 | 3.828 | 4.3223 | 4.2634 | 3.185 | 4.2959 | 3.3755 | 7.1073 | 4.8652 | 3.6545 | 6.6488
結果
酵素活性（結晶性セルロース）
結合エネルギーが小さくなると
酵素活性が向上する。
・ヒット率：酵素活性が高い酵素の割合
40% 40% 酵素活性 ≧ 4 酵素活性 ≧ 4
結合エネルギー≦ 1
➡結合エネルギーによるスクリーニングでヒット率は変化なし
色分け：簡易評価結果
●WTと同等の結合能
●中間
●Controlと同等の結合能
TeCel7A-TrCBM1：野生型
数字：変異体、TeCel7A-設計CBD
結合エネルギー（delta affinity）
予想（イメージ）
酵素活性（基質：結晶性セルロース）
結合エネルギー
delta affinity
：Autodock vinaによる
WTの基質親和性
との差を示す。

## Slide 24: Wet実験：実験値・計算値間の関係 まとめ
目的：「結合能の評価を軸にしたCBDの設計は、有用なセルラーゼの候補生成に有効である」
という仮説を検証するため。
結果：結合能の評価によって、有用なセルラーゼをスクリーニングする効果は若干あるが、 現状では産業用途で使用可能なレベルには達していないと考えられる。
 | 計算値 | 実験値
結合能 （CBM） |  | 
活性能 （セルラーゼ） |  | 
計算値・結合能
結合エネルギー
実験値・結合能
結合率
実験値・結合能
活性能
比較3
delta affinityによるスクリーニングで
ヒット率は変化なし
要因1. データの区分が異なる
（計算⇔実験、結合能⇔活性能）
要因2. 各評価方法に改善の余地がある
比較2
結合率によるスクリーニングで
ヒット率は向上
比較1
delta affinityによる
スクリーニングで
ヒット率は向上

## Slide 25: Wet実験 まとめと次月の予定
まとめ
今年度予定していた東京大学での実験が完了した。
「結合能の評価を軸にしたCBDの設計は、有用なセルラーゼの候補生成に有効である」という仮説を検証するため、結合能に関わるデータ（結合率・delta affinity）と有用性に関わるデータ（酵素活性）を比較した。結合能の評価によって、有用なセルラーゼをスクリーニングする効果は、現状不十分だと判断。
  現状の数%効果は、産業用途で使用可能なレベルに達していないと考えられる。
次月の予定
報告書作成（共同研究報告書は3月末、実験報告書は4月上旬に完成予定）

## Slide 27: 補足：調査活動 バイオマス分解におけるセルラーゼ製剤の位置づけ
特定用途に対する実現方法、技術、特許状況を調べる。
バイオマス由来の化成品・燃料等の製造プロセス
セロビオースを加水分解
セルラーゼ製剤（複合酵素系）
複数の酵素を混合させて、糖化性能を高める
エンドグルカナーゼ
セロビオヒドラーゼ
β-グルコシダーゼ
酵素カクテル
セルロースを切断
末端から分解
統合プロセス化技術（CBP）
微生物に機能を付与することで、前処理・糖化・発酵プロセスを統合する
セルラーゼ製剤とCBPの役割・期待度は？
※副次的な添加物もある
Notes: ③ー１は、セルラーゼ製剤という特定用途に対して、実現方法、技術、特許状況を調べる項目です。
セルラーゼ製剤は、製造プロセス中でバイオマスから加水分解して糖に変換する、糖化工程で使用されます。
セルラーゼ製剤は、基質への吸着や分解などの機能を持った複数の酵素をカクテルとして混合させて、糖化性能を高めたものです。
一方、統合プロセス化技術CBPもあります。これは、微生物に機能を付与することで、前処理・糖化・発酵プロセスを統合することを狙っています。
このように、バイオマス分解から製造するプロセスの上で、セルラーゼ製剤やCBPの役割や期待度を明らかにしたいと考えています。

## Slide 28: 補足：調査活動 バイオマス資源の分類
未利用／資源作物系かつ非食用部のリグノセルロース系バイオマスが注目されている。
麦わら、稲わら、稲もみ殻、 PKS・EFB（パーム）
糖（さとうきび、てんさい）
森林残材
栽培木材
水生植物
デンプン（とうもろこし、さつまいも、キャッサバ）
油脂（菜種、ひまわり、大豆、パーム）
非食用部
栽培草本
可食性
微細藻類
廃棄物系
未利用系
バガス（サトウキビ、スイートソルガム）、
ストーバ（とうもろこし）、キャッサバパルプ
農産資源
農業残渣
※METI バイオマス燃料の安定調達・持続可能性等に係る調査（2018）
（第三世代）
資源作物系
廃木材
畜産廃棄
製紙廃棄
食品廃棄物
生活排水
（生活廃棄以外は利用率が高い）
食糧競合可能性
第二世代燃料
処分義務あり、処分コストが高い
処分義務なし、収集コストが高い
エネルギー利用を目的に栽培
リグノセルロース
※NEDOバイオマス活用推進基本計画 (2016)
Notes: 前処理はバイオマス資源の種類と関連が深いと考えたため、バイオマス資源の分類についても調査しました。一般的に廃棄物系か未利用系かという軸と、可食性の軸で分類できます。近年は、食糧競合の観点から、未利用／資源作物かつ非食用部のリグノセルロース系バイオマスが注目されています。リグノセルロース系バイオマスは、森林残材や農業残渣、栽培木材などが含まれます。

## Slide 29: 補足：調査活動 リグノセルロース系バイオマスの組成と前処理
バイオマスの組成によって、前処理を適切に使い分けるのがポイント。
※リグニンの系統学的進化と多様性（2017）
※植物と人を支える細胞壁の科学（2017）
種子植物
藻類（海洋）
海藻
スギ・ヒノキ
ブナ・ポプラ・プラタナス
淡水草
イネ科
エリアンサス、ネピアグラス、スイッチグラス
木質系（ハード）
地上草本系（ソフト）
竹
ヤシ科
稲わら、麦わら、バガス、ストーバー
45%／20%／30％／5%
40%／30%／20％／10%
組成
（セルロース／ヘミセルロース／リグニン／その他）
水生植物
5%／35%／10％／50%
25%／25%／10％／40%
リグニンを分解・除去する前処理
ヘミセルロースを効率的に利用する前処理
タンパク質・灰汁の抽出・再利用
Notes: リグノセルロースは、セルロースとヘミセルロースとリグニンなどで構成されますが、その組成はバイオマスの種類によって異なります。木質系はリグニンが多く、地上の草本系はヘミセルロースが多いです。水生植物は、それ以外のタンパク質や灰汁が多いです。このため、木質系はリグニンを分解・除去するための前処理、草本系はヘミセルロースを効率的に利用する前処理、水生植物はその他の成分を抽出・再利用する技術など、組成によって前処理を適切に使い分けるのがポイントになっていることがわかりました。

## Slide 30: 補足：調査活動 バイオマス分解酵素の課題
リグノセルロース系バイオマスからの燃料や化学品原料の変換過程では、バイオマスを加水分解して糖を得る糖化工程がボトルネック
  原料によって化学組成が若干異なる、高結晶性・重合性などの特徴から、難分解性
  完全に糖化するためには複数種の酵素が必要で、酵素製剤はそれらのカクテル
  加水分解の効率は個々の酵素の特性と酵素カクテルの混合比率に依存
  物理的・化学的処理を前処理として施す
酵素による糖化の課題
  既存の酵素のままでは、スケールを大きくしようとすると大量の酵素が必要となる
  基質への非特異的吸着により酵素が阻害されたり、酵素の再利用が困難となる
  基質が固体であり、酵素のアクセスが制限され、反応効率が上がらない
  酵素濃度に対して反応速度が飽和し、反応効率が上がらない
酵素カクテルで使用されている個々の酵素の機能向上を設計目標とする
  触媒ドメインではなく、結合ドメインの改良や代替分子（ペプチド、DNAアプタマー）の設計・探索もいくつか例がある